## 3 - etapas SDR
(Timbre da Prefeitura Municipal)
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  | MUNICÍPIO: |  |  |  | DATA BASE:
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  | TAQUARITUBA-SP |  |  |  | CDHU 185 03/2022
| OBJETO: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ DIVERSAS RUAS |  |  |  |  | INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | 3ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERÍODO: | 30 Dias | PERÍODO: | 30 Dias | PERÍODO: | 30 Dias
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO:
|  |  |  | 30 Dias |  | 30 Dias |  | 30 Dias
1 | Pavimentação com CBUQ | m² | 1427.6232 |  | 951.7488 |  | 2387.5579 |  | 4766.93
|  | R$ | 350000 |  | 250000 |  | 400000 |  | 1000000
2 |  | m² | [6 empty] | 0 | 4766.93
|  | R$ |  |  | 65069.9 |  | 65069.89 |  | 130139.79 | 1001720.18
3 |  | m
R$
4 |  | un. | [7 empty] | 210.1395
|  | R$ | [7 empty] | 300000 | 1427.6232
RECURSOS ESTADUAL |  |  | 350000 |  | 250000 |  | 400000 |  | 1000000 | 210.1395
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 0 |  | 65069.9 |  | 65069.89 |  | 130139.79 | 200000 | 951.7488
TOTAL |  |  | 350000 |  | 315069.9 |  | 465069.89 |  | 1130139.79
____________________________________ |  |  | ____________________________________
WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA |  |  | WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
ENG.CIVIL - CREA-SP 5070211633 |  |  | ENG.CIVIL - CREA-SP 5070211633
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | ACOMPANHAMENTO DE OBRA