## CRONOG
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
|  | TOMADOR: |  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA
|  | EMPREENDIMENTO |  | CONSTRUÇÃO DE MURO ARRIMO, SITUADO NA RUA ANGELO DE OLIVEIRA
BOLETIM CDHU 186(SEM DESONERAÇÃO)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES | VALOR DOS ITENS | A Realizar em ( X ) Mes(es) | [6 empty] | Total (em R$)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3949.6402 | 3949.6402 | [6 empty] | 3949.6402
100%
2 | INICIO, APOIO E ADM. DE OBRA | 178.1932 | 178.1932 | [6 empty] | 178.1932
100%
3 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA MANUAL | 5523.6028 | 5523.6028 | [6 empty] | 5523.6028
100%
4 | FORMA | 33862.8883 | 16931.4441 | 16931.4441 | [5 empty] | 33862.8883
|  |  | 50% | 50%
5 | ARMADURA | 76817.1048 | 38408.5524 | 38408.5524 | [5 empty] | 76817.1048
|  |  | 50% | 50%
6 | CONCRETO MASSA E LASTRO | 79414.2531 | 39707.1266 | 39707.1266 | [5 empty] | 79414.2531
|  |  | 50% | 50%
7 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | 30223.4016 | 30223.4016 | [6 empty] | 30223.4016
100%
8 | ALVENARIA | 21405.1257 | 6421.5377 | 14983.588 | [5 empty] | 21405.1257
|  |  | 30% | 70%
9 | REVESTIMENTO | 17961.8746 |  | 7184.7498 | 10777.1247 |  |  |  |  | 17961.8746
|  |  |  | 40% | 60%
10 | ESQUADRIAS | 26553.6416 |  | 13276.8208 | 13276.8208 |  |  |  |  | 26553.6416
|  |  |  | 50% | 50%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3457.7045 | 1728.8522 | 1728.8522 | [5 empty] | 3457.7045
|  |  | 50% | 50%
12 | PINTURA | 8073.3488 |  |  | 8073.3488 |  |  |  |  | 8073.3488
100%
13 | LIMPEZA DA OBRA | 626.775 |  |  | 626.775 |  |  |  |  | 626.775
100%
TOTAIS |  | 308047.5541 | 143072.3509 | 132221.134 | 32754.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308047.5541
Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal
Nome: | WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA |  |  | Nome: | EDER MIANO PEREIRA
Reg. Profissional: CREA |  | 507.021.909-4 |  | RG: 34.303.910-2 |  |  | CPF: 288.013.848-58
Assinatura: |  |  |  | Assinatura:
TAQUARITUBA, 06 DE SETEMBRO DE 2022

## PLANILHA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO ARRIMO, SITUADO NA RUA ANGELO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: – RUA ANGELO DE OLIVEIRA, S/Nº - SANTA RITA DE CASSIA - TAQUARITUBA/SP
TABELA DE REFERENCIA: Boletim 186 – CDHU (sem desoneração) |  |  |  | valores em R$
Nº | ITEM | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR | TOTAL COM BDI
22%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2540.46 | 3949.6402
0208040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 | 423.41 | 2540.46 | 3099.3612
0202150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmes | 1 | 696.95 | 696.95 | 850.279
2 | INICIO, APOIO E ADM. DE OBRA |  |  |  | 146.06 | 178.1932
0210050 | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 109 | 1.34 | 146.06 | 178.1932
3 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA MANUAL |  |  |  | 4527.5433 | 5523.6028
0602020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 41.93 | 58.41 | 2449.1313 | 2987.9402
0611040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 114.45 | 18.16 | 2078.412 | 2535.6626
4 | FORMA |  |  |  | 27756.4658 | 33862.8883
0901020 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 74.97 | 96.34 | 7222.6098 | 8811.584
0901030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 87.2 | 235.48 | 20533.856 | 25051.3043
5 | ARMADURA |  |  |  | 62964.84 | 76817.1048
1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 3360 | 11.59 | 38942.4 | 47509.728
1002020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 1696.5 | 14.16 | 24022.44 | 29307.3768
6 | CONCRETO MASSA E LASTRO |  |  |  | 65093.6501 | 79414.2531
1101130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa (vigas baldrames, colunas e viga intermediária) | m3 | 47.99 | 416.28 | 19977.2772 | 24372.2782
1116040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 32.21 | 164.2 | 5288.882 | 6452.436
1116060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 81.18 | 113.42 | 9207.4356 | 11233.0714
1118040 | Lastro de pedra britada | m3 | 15.03 | 145.71 | 2190.0213 | 2671.826
1101160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa (pavimento em concreto) | m3 | 65.4 | 434.71 | 28430.034 | 34684.6415
7 | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 24773.28 | 30223.4016
1201041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 336 | 73.73 | 24773.28 | 30223.4016
8 | ALVENARIA |  |  |  | 17545.185 | 21405.1257
1404210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 228.9 | 76.65 | 17545.185 | 21405.1257
9 | REVESTIMENTO |  |  |  | 14722.848 | 17961.8746
1702020 | Chapisco | m² | 457.8 | 6.67 | 3053.526 | 3725.3017
1702140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 457.8 | 25.49 | 11669.322 | 14236.5728
10 | ESQUADRIAS |  |  |  | 21765.28 | 26553.6416
Sob consulta | Gradil light malha 50x200 mm, 2500 mm (L) x 1530mm (H), fio 4,0 mmm 3,83 m.², cor azul | peça | 44 | 343.67 | 15121.48 | 18448.2056
Sob consulta | Montante aparafusado 60x40 - 1,5 mm - 1600 (H), base 130x130x3,75 mm, 4 furos, cor azul | peça | 45 | 147.64 | 6643.8 | 8105.436
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2834.184 | 3457.7045
3217030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 210.72 | 13.45 | 2834.184 | 3457.7045
12 | PINTURA |  |  |  | 6617.499 | 8073.3488
3310020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 228.9 | 28.91 | 6617.499 | 8073.3488
13 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 513.75 | 626.775
0508060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m3 | 25 | 20.55 | 513.75 | 626.775
TOTAIS |  |  |  |  | 251801.0452 | 308047.5541
TAQUARITUBA, 06 DE SETEMBRO DE 2022
| EDER MIANO PEREIRA |  | WILLIAM RAFAEL PULZ DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | Engenheiro Civil – CREA/SP 507.021.909-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO